## Cronograma IDS
# | Actividades | 2025
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Actividad 1 | Propuesta de Proyecto | bar: Marzo Semana 1
Actividad 2 | Desarrollo de la documentacion
Actividad 3 | Investigación sobre IDS y tipos | bar: Marzo Semana 2
Actividad 4 | Estudio sobre librerías Python | bar: Marzo Semana 2 to Marzo Semana 3
Actividad 5 | Revisión de datasets públicos | bar: Marzo Semana 4
Actividad 6 | Diccionario para Datasets publicos | bar: Marzo Semana 4
Actividad 7 | Graficas comparativas | bar: Abril Semana 5 to Abril Semana 6
Actividad 8 | Revision de Proyecto | bar: Marzo Semana 3; Abril Semana 6; Mayo Semana 9
Actividad 9 | Desarrollo del sniffer para captura de paquetes | bar: Marzo Semana 4
Actividad 10 | Prototipo | bar: Abril Semana 7 to Mayo Semana 9
Actividad 11 | Vincular OneDrive GitHub para un Repositorio
Actividad 12 | Presentacion Proyecto
Actividad 13 | Aplicabilidad futura y posibles mejoras
# | Actividades | Marzo Semana 1: Progreso
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Actividad 1 | Propuesta de Proyecto | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 2 | Desarrollo de la documentacion | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
Actividad 3 | Investigación sobre IDS y tipos | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 4 | Estudio sobre librerías Python | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 5 | Revisión de datasets públicos | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 6 | Diccionario para Datasets publicos | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 7 | Graficas comparativas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 8 | Revision de Proyecto | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 9 | Desarrollo del sniffer para captura de paquetes | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 10 | Prototipo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Actividad 11 | Vincular OneDrive GitHub para un Repositorio | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Actividad 12 | Presentacion Proyecto | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Actividad 13 | Aplicabilidad futura y posibles mejoras | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE